## 项目关键活动详解
总体说明： 1、每项关键活动都要有书面输出 2、会议评审要有会议记录，并对评审结果进行跟踪闭环 3、所有输出内容及时上传配置库，形成项目资产
关键活动 | 活动解释 | 注意事项
接受原始需求，需求分析
工作量估算 | 细化工作内容，并对条目化的工作进行工作量评估，为安排迭代计划打基础
项目计划（里程碑） |  | 迭代周期不涉及
开工会 |  | 迭代周期不涉及
质量策划 | 制定质量策略，目标，已经支持目标达成的关键措施。遵循公司流程对项目进行管理，确保项目过程及交付符合质量要求 质量策划要体现风险管理部分，提前识别项目风险，以及时规避、降低、化解风险。勿使风险转化为问题。在周例会上也可对当前任务风险进行提前识别。 | 迭代周期不涉及
迭代计划 | 敏捷开发过程中，每个迭代周期都需要出当前周期的计划。一个迭代包含计划、开发、测试、发布全过程。 瀑布开发中计划按分层分级，渐进明细的原则。敏捷开发中，本次迭代的计划应该是最终的明细计划。 具体要细节天，需求规格与设计（包括评审与修改）、代码开发、第一轮测试、第二轮测试、发版打基线 | 1、计划确定后严格按计划执行，每周开例会跟踪执行效果。项目紧急情况下每天过进展。 2、计划截止时间为活动全部完成时间，如代码开发完成，包括自测试，联调，代码检视 3、计划实时跟踪，发生变化要及时更新，并知会到受影响人员，并作出计划调整（周会进行调整）。
需求串讲与反串讲 | 接受客户一手需求的人员给研发（测试）人员讲解客户需求，研发人员根据自己的理解进行反串讲，本活动目的在于保证需求的对齐。
需求规格说明书（概要设计）
关键技术方案设计与验证
UI设计
测试方案
需求规格说明书（详细设计） | 由研发人员吸收需求后，描述需求落实到系统的文档。研发过程中最重要的文档，不可省略。 | 1、文档说明要细节化，与系统实现要保持高度一致，从前端界面到后端逻辑都要包含。要达到测试通过该文档即可进行测试策略，测试用例的编写。同时该文档也是用户说明书的输入。 2、提供需求规格模板 3、需要经过评审 4、有需求变更时，需刷新该文档
详细设计说明书 | 软件设计说明，各类UML图，ER图在该说明书中进行说明。简单的需求可省略，或者在需求规格说明书中进行说明。
代码开发及联调 |  | 需联调的需求要预留联调时间，并在计划中体现
代码检视 | 研发人员提交代码后，需对代码进行检视，保障代码交付质量 | 检视内容：编码规范、代码逻辑、安全规范等 检视方式可采取：专人检视、结对检视、集中检视
告警清零 | 使用代码扫描工具对代码进行扫描，对扫描结果进行清理。保障代码交付质量 | 选择合适的扫描工具（安全扫描工具、代码规范扫描工具）
自测试 | 结合测试用例进行自测试，保障代码交付质量
showcase | 拉通项目干系人对实现进行集中演示
测试用例 | 测试人员根据需求规格说明书（详细设计）进行用例的编写 | 和开发人员编码同时进行，以保障自测试时由测试用例可以参考
测试执行 |  | 1、测试按轮次进行，一般3-4轮测试后收敛至可发布正式版的状态。 2、测试期研发需对缺陷及时响应并修改 3、使用工具记录缺陷（JIRA）详细情况；修改缺陷也应详细记录缺陷产生原因，修改记录。后续可对组织对缺陷进行分析总结学习，避免类似情况再现。 4、除功能测试外，视情况引入压力测试、安全测试。（在测试策略里体现） 5、测试执行期，研发人员释放出来进行下一迭代期需求的接收及分析
发布评估 | 由测试发起，全员参与评估当前版本是否达到可发布状态（致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷是否解决；遗留缺陷影响分析）
版本发布 | 发布正式版，对代码\文档进行基线
引导质量关键活动 | 跟踪督导确保质量关键活动正常进行
质量评估及审核